## Aktions- ¦ Maßnahmenplan ¦ LOP
Aktions- ¦ Maßnahmenplan ¦ LOP
[7 empty] | Stand: | 2025-06-24
|  | Projekte/Themen der Stadt Jöhstadt |  |  |  |  | Farbe | Status
[7 empty] | rot | überschritten
[7 empty] | gelb | teilabgeschlossen
[7 empty] | grün | abgeschlossen
Aufnahme am | Aufgabe(n) / Maßnahme(n) | Verantwortlicher | Mitwirkung | Information | Termin | Status | Abschluss am | Bemerkung
2025-02-01 | Sanierung Stützmauer Äußere Bahnhofstraße | Bauamt | Ingenieurbüro Lehmann + Partner, Hauptamt, Bürgermeister | Bauanlaufberatung erfolgt, Vorbereitung Baubeginn; Bauzeit Mitte Juni bis Ende September | 2025-12-31 | 50
2025-02-14 | Austellung Haushaltsstruktur-konzept | Finanzen | Stadtrat, Bürgermeister, Verwaltung | Einzelbetrachtung aller Einrichtungen, regelmäßige Beratungen im Finanzausschuss; Beschlüsse zu Einzelmaßnahmen | 2026-03-31 | 25
2025-02-14 | Startchancen-programm Grundschule Grumbach | Bauamt | Grundschule, Bürgermeister | Absprache mit Grundschule, Erstellung Bildungskonzept in Abstimmung mit LASuB | 2034-12-31 | 25